Утверждено

Постановлением главы

Администрации района

от __________ № ____

ПЛАН

мероприятий

по подготовке и проведению месячника

пожилых людей  в Поспелихинском районе

2012 год

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Разработать план мероприятий по подготовке и проведению месячника пожилого человека в районе | До 10.09.12 | Гринько О.А. – заместитель начальника управления социальной защиты населения |
| 1.2 | Видеообращение главы Администрации района к гражданам пожилого возраста | 01.10.2012 | П.П. Шрейдер – глава Администрации района |
| 1.2 | Подготовить поздравления для ветеранов. Подготовить обращение в СМИ к руководителям всех форм собственности о проведении на своих предприятиях Международного Дня пожилых людей. | 01.10.2012. | Белькова Е.В. – начальник управления социальной защиты населения |
| 1.3 | Оказание содействия в подготовке «Памятного адреса», посвященного 75 – летию Алтайского края заслуженным жителям Поспелихинского района, внесших значительный вклад в социально – экономическое развитие и укрепление района | 20.10.2012 | Администрация района, управление социальной защиты населения Районный музей |
| 1.3 | Провести рейды по изучению материально-бытовых условий жизни пожилых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | Сентябрь октябрь | Управление социальной защиты населения Центр социальной помощи семье и детям Главы сельских администраций |
| 1.4 | Выявление и учет одиноких пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в надомном обслуживании, путем подворного обхода и совместно с сельскими администрациями. | В течение месяца | Управление соцзащиты, Центр социальной помощи семье и детям |
| 1.5 | Организация «Горячей линии», для оказания информационно – консультативной помощи пожилым гражданам. Обеспечение оперативного решения вопросов, поступающих на «Горячую линию», по вопросам жизнеобеспечения пожилых людей. | 05.10.2012 18.10.2012 | Администрация района, Управление социальной защиты, Центр социальной помощи семье и детям Пенсионный Фонд |
| 1.6 | Оказание содействия руководителям предприятий всех форм собственности, в проведении мероприятий, посвященных Международному Дню пожилого человека | В теч. месяца | Управление социальной защиты, Центр социальной помощи семье и детям, Отдел по культуре администрации района |
| 1.7 | Изготовление поздравительных листовок с Международным Днем пожилого человека и вручение их на улицах райцентра и сел района. | В теч. месяца | Центр социальной помощи семье и детям |
| 1.8 | Информационное сопровождение: - освещение мероприятий по проведению месячника пожилых людей в средствах массовой информации района; - размещение информации о ходе проведения месячника пожилых людей на официальном сайте Администрации Поспелихинского района; - направлять информацию о ходе проведения месячника пожилых людей на сайт ГУ «Главалтайсоцзащита». - Подготовить итоговую информацию о проведении месячника пожилого человека в районе. | В теч. месяца До 01.11.2012 | Администрация района, Управление социальной защиты, Центр социальной помощи семье и детям |
| II. Социально-бытовые мероприятия |  |  |  |
| 2.1 | Провести акцию милосердия «Твори добро», совместно со школьниками района, для оказания посильной помощи одиноко проживающим пожилым людям в уборке подворий, утеплении окон на зиму, складировании дров, уборке огородов и т.д. | В течение месяца | Комитет по образованию Управление социальной защиты населения Центр социальной помощи семье и детям |
| 2.2 | Организовать акцию «Солнце в подарок», для обслуживаемых пенсионеров на дому (утепление окон, заготовка твердого топлива, овощей) | В течение месяца | Центр социальной помощи семье и детям |
| 2.3 | Провести акцию «Дары золотой осени» - обеспечение витаминными наборами (сушеные ягоды шиповника, боярки, листья малины, смородины), приготовленными социальными работниками, для пожилых людей и инвалидов, обслуживаемых на дому. | В течение месяца | Центр социальной помощи семье и детям |
| 2.4 | Благотворительная акция по оказанию адресной социальной помощи малоимущим пенсионерам, находящимся в трудной жизненной ситуации в приобретении и складировании угля, дров, овощей. | Сентябрь Октябрь | Управление социальной защиты населения Центр социальной помощи семье и детям |
| III. Творческие, культурные и спортивные мероприятия |  |  |  |
| 3.1 | Реализация указания Президента РФ и поручения Губернатора Алтайского края А.Б. Карлина о вручении персональных поздравлений ветеранам ВОВ с юбилейными днями рождения. | В теч. месяца | Е.В. Белькова - начальник управления социальной защиты населения |
| 3.2 | «От чистого сердца» - поздравления с днем рождения пожилых людей, обслуживаемых на дому. | Весь месяц | Управление соцзащиты населения Центр социальной помощи семье и детям |
| 3.3 | Организовать встречу районного общества слепых с представителями Рубцовского общества слепых | 26.10.2012 | Управление социальной защиты населения |
| 3.4 | Организовать поздравительную акцию «С уважением к старости»: - выпуск и распространение волонтерами Центра социальной помощи семье и детям, буклетов «Полезные советы для пожилых людей». | В теч. месяца | Центр социальной помощи семье и детям |
| 3.5 | Открытие Месячника пожилого человека концертом для ветеранов, обслуживаемых на дому «Серебряные нити» | 01.10.2012 | Центр социальной помощи семье и детям, Отдел по культуре |
| 3.6 | Оказание содействия в проведении клуба общения для людей пожилого возраста, обслуживаемых на дому в рамках проведения в районном музее Дня бабушек и дедушек «Народные обереги». | 25.10.2012 | Центр социальной помощи семье и детям, Районный музей |
| 3.7 | Творческая выставка А.М. Ащеуловой «Гармония души». | 01.10.2012 | Центр социальной помощи семье и детям, Районный музей |
| 3.8 | Организация встречи пожилых людей для ветеранов с настоятелем Святого храма, посвященного Покрову Пресвятой Богородицы | 14.10.2012 | Центр социальной помощи семье и детям |
| 3.9 | Организовать акцию «Из детских рук – частичку теплоты», по изготовлению и вручению поделок, воспитанниками Центра детского творчества, для пожилых людей, обслуживаемых на дому. | В теч. месяца | Центр социальной помощи семье и детям, Центр детского творчества |
| 3.10 | Заседания клуба людей пожилого возраста «55+»» - «Компьютерный ликбез» | 2 раза в месяц | Центральная библиотека |
| 3.11 | 3 Спартакиада ветеранов Поспелихинского района | 04.10.2012 | Управление социальной защиты населения, Отдел по физической культуре и спорту, Отдел по культуре |
| 3.12 | Организация работы мобильных социальных бригад в малых селах района с праздничной программой «Голова седая, да душа молодая», посвященной 75 – летию Алтайского края: - Поломошное - Гавриловка - Котляровка - Степнобугринский. | В теч. месяца | Управление социальной защиты населения, Центр социальной помощи семье и детям |
| 3.13 | Игровая программа для участниц клуба «Берегиня» - «голова седая, да душа молодая» | 5.10.2012 | РДК |
| 3.14 | Вечер воспоминаний для участниц женского клуба «Товарочка» - «Алтай – моя малая Родина» | 5.10.2012 | 12 лет Октября КДЦ |
| 3.15 | Посиделки для частниц клуба «Гармония» - «В горнице моей и сытно и тепло» | 5.10.2012 | Факельский КДЦ |
| 3.16 | Конкурсная программа «Многовнуковая бабушка» | 5.10.2012 | Хлеборобский КДЦ |
| 3.17 | Конкурсная программа «Я и моя бабуля» | 10.10.2012 | Клуб п. Вавилон |
| 3.18 | О традициях чаепития. Посиделки «Самовар Иван Иванович» | 14.10.2012 | Озимовский КДЦ |
| 3.19 | Познавательно-развлекательная программа «Горячие калачи из русской печи» | 14.10.2012 | Николаевский КДЦ |
| 3.20 | Конкурсно - развлекательная программа «Молодильные яблочки» | 14.10.2012 | Красноярский КДЦ |
| 3.21 | Посиделки для ветеранов – « Золотой возраст» | 22.10.2012 | К-Мысовской КДЦ |
| 3.22 | «Жить припеваючи» - литературно-музыкальный вечер для ветеранов, обслуживаемых на дому | 24.10.2012 | Центральная библиотека |
| 3.23 | День бабушек и дедушек (бесплатное посещение музея для бабушек и дедушек с внуками) | 25.10.2012 | Районный музей |
| 3.23 | Конкурсная встреча команд людей пожилого возраста с. Красноярское и с. Поломошное «Ах, баня!» | 25.10.2012 | Красноярский КДЦ |
| 3.24 | «Россия, Русь! Храни себя, храни!» - поэтический вечер по творчеству Н.Рубцова для членов клуба «Сударушка» | 28.10. 2012 | Центральная библиотека |
|  | Праздничные концерты, посвященные Дню пожилого человека. | В теч. месяца | РДК КДЦ района |
| 3.25 | «Когда поет душа» - фестиваль творчества пожилых людей | 21.10.2012 | РДК |