Эффективность реализации муниципальных программ муниципального образования Поспелихинский район по итогам 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование программы | Финансирование программы, тыс. рублей ( с учетом софинансирования) | Оценка степени соответствия финансирования запланированному уровню, % | Степень достижения целей и решения задач МП достижение контрольных значений индикаторов),% | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой), % | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы,% | Определение уровня эффективности реализации программы |
| План | факт | Высокий, если комплексная оценка  80 и более | Средний ,если комплексная оценка от 40 до 80  | Низкий , если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МП «Информатизация органов исполнительной власти Поспелихинского района на 2013-2020 годы» | 207,64 | 207,64 | 100 | 37,1 | 75 | 71 |  | \* |  |
| 2 | МП «Молодежь Поспелихинского района» на 2014-2020 годы  | 20 | 6,6 | 33 | 93,7 | 100 | 75,5 |  | \* |  |
| 3 | МП «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2016 - 2020 годы | 621,2 | 621,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 4 | МП: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поспелихинского района Алтайского края» на 2016 - 2020 годы | 278,8 | 277,9 | 100 | 12,5 | 25 | 46 |  | \* |  |
| 5 | МЦП: Охрана здоровья в Поспелихинском районе на 2017-2020гг  | 1,1 | 1,1 | 100 | 68,5 | 100 | 89,5 | \* |  |  |
| 6 | МП «Подготовка и переподготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений района, привлечение муниципальных служащих для работы в органах местного самоуправления и специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Поспелихинского района» на 2017-2020 годы  | 99,8 | 87,5 | 87,6 | 12,1 | 42,8 | 47,5 |  | \* |  |
| 7 | "Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе в 2013-2020 годах». | 5,0 | 0 | 0 | 97,1 | 100 | 65,7 | \* |  |  |
| 8 | МП: Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Поспелихинского района на 2017-2020 годы  | 170,0 | 99,0 | 58 | 100 | 100 | 86 | \* |  |  |
| 9 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Поспелихинском районе на 2017-2020 годы» | 208,5 | 204,9 | 98 | 67,4 | 71,4 | 79 | \* |  |  |
| 10 | МП: «Развитие сельского хозяйства Поспелихинского района» на 2013-2020годы | 97182,0 | 97182,0 | 100 | 10 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 11 | МЦП: "Развитие культуры Поспелихинского района" на 2016-2020 годы | 217,0 | 75,2 | 34,5 | 96,1 | 80 | 70,2 |  | \* |  |
| 12 | МП «Развитие образования в Поспелихинском районе» на 2014-2020 годы  | 179747,71 | 179747,71 | 100 | 83,8 | 63 | 82 | \* |  |  |
| 13 | МП: Развитие торговой деятельности на территории Поспелихинского района» на 2017- 2020 годы  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 66,7 |  | \* |  |
| 14 | МП «Развитие физической культуре и спорта в Поспелихинском районе» на 2014-2020 годы | 967,0 | 967,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 15 | МП «Содействие занятости населения Поспелихинского района» на 2015-2020 годы | 13846,84 | 15433,84 | 100 | 75 | 99 | 91 | \* |  |  |
| 16 | МП: Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы | 17846,18 | 17826,18 | 100 | 84 | 50 | 78 |  | \* |  |
| 17 | МП: «Улучшение условий и охраны труда в Поспелихинском районе» на 2016 -2020 годы | 64,32 | 64,32 | 100 | 66,7 | 66,7 | 77,8 |  | \* |  |
| 18 | МП «Устойчивое развитие поселений Поспелихинского района» на 2013–2020 годы  | 5458,11 | 5458,11 | 100 | 62,5 | 62,5 | 75 |  | \* |   |
| 19 | МП: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2014-2020 годы  | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 33 |  |  |  \* |
| 20 | МП «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в Поспелихинском районе» на 2017-2020 годы | 1703,9 | 1703,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 21 | МП «Старшее поколение на 2017-2020 годы» | 28,3 | 28,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 22 | МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Поспелихинском районе»на 2017-2020 годы | 1,0 | 1,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |

Из 22 муниципальных программ:

 - 10 программ считаются реализованными с высоким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет более 80%.

 - 11 программ считаются реализованными со средним уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

 - 1 программы считаются реализованными с низким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет менее 40%.