Эффективность реализации муниципальных программ муниципального образования Поспелихинский район по итогам 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы | Финансирование программы,  ( с учетом софинансирования) **тыс. руб** | | Оценка степени соответствия финансирования запланированному уровню, % | Степень достижения целей и решения задач МП достижение контрольных значений индикаторов),% | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой), % | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы,% | Определение уровня эффективности реализации программы | | |
| План | факт | Высокий, если комплексная оценка  80 и более | Средний, если комплексная оценка  от 40 до 80 | Низкий , если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МП «Информатизация органов исполнительной власти Поспелихинского района на 2013-2020 г.» | 517,712 | 517,712 | 100 | 25 | 50 | 58,33 |  | \* |  |
| 2 | МП «Молодежь Поспелихинского района» на 2014-2020 г | 5,93 | 5,93 | 100 | 98,4 | 60 | 86,1 | \* |  |  |
| 3 | МП «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммуналь  ными услугами» на 2016 - 2020 г | 51752 | 114720,4 | 222,2 (100%) | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 4 | МП: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поспелихинского района Алтайского края» на 2016 - 2020 г. | 372,03 | 93 | 25 | 12,5 | 20 | 19,2 |  |  | \* |
| 5 | МЦП: Охрана здоровья в Поспелихинском районе на 2017-2020г. | 1 | 1 | 100 | 64,9 | 60 | 75 |  | \* |  |
| 6 | МП «Подготовка и переподготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений района, привлечение муниципальных служащих для работы в органах местного самоуправления и специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Поспелихинского района» на 2017-2020 г | 95,0 | 51,162 | 53,9 | 42,9 | 42,9 | 46,6 |  | \* |  |
| 7 | "Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе в 2013-2020 г». | 2,095 | 2,095 | 100 | 87,5 | 75 | 87,5 | \* |  |  |
| 8 | МП: Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Поспелихинского района на 2017-2020 г | 95,17 | 95,17 | 100 | 93,9 | 25 | 73 |  | \* |  |
| 9 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Поспелихинском районе на 2017-2020 годы» | 3,0 | 3,0 | 100 | 59,3 | 28,6 | 62,6 |  | \* |  |
| 10 | МП: «Развитие сельского хозяйства Поспелихинского района» на 2013-2020 г | 77443,0 | 86207,77 | 111,3 (100%) | 90,8 | 60 | 83,6 | \* |  |  |
| 11 | МЦП: "Развитие культуры Поспелихинского района" на 2016-2020 г | 428,2 | 428,2 | 100 | 97,6 | 80 | 92,5 | \* |  |  |
| 12 | МП «Развитие образования в Поспелихинском районе» на 2014-2020 г | 286449,9 | 286449,9 | 100 | 81,3 | 50 | 77,1 |  | \* |  |
| 13 | МП: Развитие торговой деятельности на территории Поспелихинского района» на 2017- 2020 г | 0 | 0 | 0 | 94,8 | 33,3 | 42,7 |  | \* |  |
| 14 | МП «Развитие физической культуре и спорта в Поспелихинском районе» на 2014-2020 годы | 653,66 | 653,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 15 | МП «Содействие занятости населения Поспелихинского района» на 2015-2020 годы | 13847,68 | 22462,44 | 162,2 (100%) | 98,2 | 75 | 91,1 | \* |  |  |
| 16 | МП: «Улучшение условий и охраны труда в Поспелихинском районе» на 2016 -2020 годы | 64,0 | 91,139 | 142,4 (100%) | 64 | 33,3 | 65,7 |  | \* |  |
| 17 | МП «Устойчивое развитие поселений Поспелихинского района» на 2013–2020 г | 44686,24 | 42003,24 | 94 | 67,9 | 25 | 62,3 |  | \* |  |
| 18 | МП: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2014-2020 годы | 225 | 170,513 | 75,8 | 100 | 100 | 91,9 | \* |  |  |
| 19 | МП «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в Поспелихинском районе» на 2017-2020 г | 939,147 | 939,147 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 20 | МП «Старшее поколение на 2017-2020 годы» | 27,0 | 26,5 | 98,1 | 100 | 100 | 99,4 | \* |  |  |
| 21 | МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Поспелихинском районе»  на 2017-2020 годы | 5 | 3,5 | 70 | 100 | 100 | 90 | \* |  |  |

Из 21 муниципальных программ:

- 11 программ считаются реализованными с высоким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет более 80%.

- 9 программ считаются реализованными со средним уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

- 1 программы считаются реализованными с низким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет менее 40%.

Дата составления на 01.04.2020