**Эффективность реализации муниципальных программ муниципального образования Поспелихинский район по итогам 2020 года**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Наименование программы | Финансирование программы,( с учетом софинансирования) тыс. руб | Оценка степени соответствия финансирования запланированному уровню, % | Степень достижения целей и решения задач МП достижение контрольных значений индикаторов),% | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой), % | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы,% | Определение уровня эффективности реализации программы |
| План | факт | Высокий, если комплексная оценка  80 и более | Средний, если комплексная оценка от 40 до 80  | Низкий , если комплексная оценка менее 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МП «Информатизация органов исполнительной власти Поспелихинского района на 2013-2020 г.» | 848,3 | 840,4 | 99 | 75 | 50 | 75 |  | \* |  |
| 2 | МП «Молодежь Поспелихинского района» на 2014-2020 г | 10 | 0 | 0 | 56,7 | 40 | 32,2 |  |  | \* |
| 3 | МП «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2016 - 2020 г | 7602,14 | 7501,74 | 98,7 | 100 | 100 | 99,5 | \* |  |  |
| 4 | МП: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поспелихинского района Алтайского края» на 2016 - 2020 г. | 1257 | 797,1 | 63,4 | 12,5 | 25 | 33,6 |  |  | \* |
| 5 | МП: Охрана здоровья в Поспелихинском районе на 2017-2020г. | 2 | 1,6 | 80 | 100 | 83,34 | 87,78 | \* |  |  |
| 6 | МП «Подготовка и переподготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений района, привлечение муниципальных служащих для работы в органах местного самоуправления и специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Поспелихинского района» на 2017-2020 г  | 54,3 | 54,3 | 100 | 37,1 | 14,3 | 50,47 |  | \* |  |
| 7 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе в 2013-2020 г». | 5 | 2,9 | 58 | 100 | 100 | 86 | \* |  |  |
| 8 | МП: Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Поспелихинского района на 2017-2020 г  | 1910 | 77,3 | 6,18 | 86,14 | 81,25 | 57,15 |  | \* |  |
| 9 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Поспелихинском районе на 2017-2020 годы» | 217,9 | 217,9 | 100 | 95,32 | 82,76 | 92,7 | \* |  |  |
| 10 | МП: «Развитие сельского хозяйства Поспелихинского района» на 2013-2020 г | 90788 | 82526,5 | 90,9 | 90,8 | 88,3 | 60 |  | \* |  |
| 11 | МП: "Развитие культуры Поспелихинского района" на 2016-2020 г | 1611,6 | 763,9 | 47 | 65,2 | 20 | 44 |  | \* |  |
| 12 | МП «Развитие образования в Поспелихинском районе» на 2014-2020 г  | 9575,0 | 9246,7 | 97 | 97 | 97 | 97 | \* |  |  |
| 13 | МП: Развитие торговой деятельности на территории Поспелихинского района» на 2017- 2020 г  | 0 | 0 | 0 | 89,98 | 100 | 63,33 |  | \* |  |
| 14 | МП «Развитие физической культуре и спорта в Поспелихинском районе» на 2014-2020 годы | 666,1 | 1071,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 15 | МП «Содействие занятости населения Поспелихинского района» на 2015-2020 годы | 40 | 39,8 | 99,5 | 84,05 | 50 | 77,8 |  | \* |  |
| 16 | МП: «Улучшение условий и охраны труда в Поспелихинском районе» на 2016 -2020 годы | 130,9 | 128,9 | 98,5 | 72 | 66,7 | 79 |  | \* |  |
| **17** | **МП «Устойчивое развитие сельских поселений Поспелихинского района» на 2013–2020 г**  | **МП «Устойчивое развитие поселений Поспелихинского района 2013-2020 г» завершила свое действие в 2019 году. Заложенные индикаторы для исполнения на 2020 года, перенесены в вновь утвержденную программу «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района « на 2020-2025 годы. Мониторинг индикаторов в 2020 году производится в МП «Комплексное развитие сельских территорий 2020-2025 годы».** |
| 18 | МП: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2014-2020 годы  | 224,8 | 224,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |   |
| 19 | МП «Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в Поспелихинском районе» на 2017-2020 г | 2344,3 | 2194,7 | 93,6 | 100 | 100 | 97,8 | \* |  |  |
| 20 | МП «Старшее поколение на 2017-2020 годы» | 18,5 | 18,2 | 99 | 93,46 | 95,84 | 96,1 | \* |  |  |
| 21 | МП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Поспелихинском районе»на 2017-2020 годы | 3 | 0 | 0 | 100 | 94,45 | 64,82 |  | \* |  |
| 22 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 годы» | 4389,1 | 4389,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 23 | МП «Противодействие идеологии терроризма в Поспелихинском районе на 2020-2025 годы» | 0 | 0 | 0 | 55 | 50 | 53 |  | \* |  |

В 2020 году на территории Поспелихинского района действовало 22 муниципальных программы. Из них:

 - 10 программ считаются реализованными с высоким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет более 80%.

 - 10 программ считаются реализованными со средним уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

 - 2 программы считаются реализованными с низким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет менее 40%.

В 2020 году вступила в силу МП «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 годы» (утверждена постановлением Администрации района от 11.11.2020 № 498). Также в 2020 году, до момента вступления в силу постановления Администрации Поспелихинского района от 11.11.2020 № 498, действовала МП «Устойчивое развитие сельских поселений Поспелихинского района 2013-2020 годы». Так, в период разработки новой МП «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 годы», все плановые индикаторы и мероприятия, финансирование плановых индикаторов и мероприятий были отражены в МП «Устойчивое развитие сельских поселений Поспелихинского района 2013-2020 годы». После вступления в силу МП «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 годы», все показатели как плановые, так и итоговые , были перенесены из МП «Устойчивое развитие сельских поселений Поспелихинского района 2013-2020 годы в МП «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 годы». Таким образом, мониторинг индикативных показателей в 2020 году отражается в МП «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 годы», так как МП ««Устойчивое развитие сельских поселений Поспелихинского района 2013-2020 годы» утратила свою силу с 11 ноября 2020 года.

Начальник отдела по социально-экономическому развитию Г.В. Ельникова 01.04.2021год