**Эффективность реализации муниципальных программ муниципального образования Поспелихинский район по итогам 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы | Финансирование программы,  ( с учетом софинансирования) тыс. руб | | Степень достижения целей и решения задач МП достижение контрольных значений индикаторов),% | Оценка кассового исполнения МП, % | Оценка деятельности ответственных исполнителей, % | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы,% | Определение уровня эффективности реализации программы | | |
| План | факт | Высокий, если комплексная оценка  90 и более | Средний, если комплексная оценка  от 50 до 90 | Низкий , если комплексная оценка менее 50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | МП "Информатизация органов местного самоуправления Поспелихинского района на 2021-2025 годы". | 753,3 | 752,6 | 96 | 100 | 100 | 98 | \* |  |  |
| 2 | МП «Комплексное развитие сельских территорий Поспелихинского района Алтайского края на 2020-2025 год» | 2732,1307 | 2732,1307 | 68,6 | 100 | 33,3 | 67,6 |  | \* |  |
| 3 | МП "Комплексные меры противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Поспелихинском районе 2021-2025 годы" | 5 | 5 | 98,62 | 100 | 66,7 | 90,98 | \* |  |  |
| 4 | МП "Молодежь Поспелихинского района на 2021-2025 годы" | 6,1 | 6,1 | 100 | 100 | 25 | 81,25 |  | \* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МП "Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» в Поспелихинском районе на 2021 – 2024 годы | 1328,4 | 1328,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 6 | МП "Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2020-2024 годы" | 11791,721 | 9639,884 | 65,0 | 81,8 | 100 | 77,95 |  | \* |  |
| 7 | МП "Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы" | 20 | 18,526 | 100 | 92,63 | 100 | 98,15 | \* |  |  |
| 8 | МП "Повышение уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы" | 2614,418 | 2614,418 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 9 | МП "Подготовка и переподготовка служащих Администрации Поспелихинского района и ее структурных подразделений, привлечение молодых специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Поспелихинского района на 2020-2022 годы | 39,0 | 39,0 | 26,52 | 100 | 28,6 | 45,4 |  |  | \* |
| 10 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы" | 8,75 | 8,75 | 90,18 | 100 | 100 | 95,09 | \* |  |  |
| 11 | МП "Противодействие идеологии терроризма в Поспелихинском районе на 2020-2025 годы" | 5 | 5 | 50 | 100 | 100 | 75 |  | \* |  |
| 12 | МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Поспелихинском районе на 2021-2025 годы" | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 13 | МП "Развитие культуры Поспелихинского района на 2021-2025 годы" | 385 | 385 | 86,6 | 100 | 31,25 | 76,1 |  | \* |  |
| 14 | МП "Развитие образования в Поспелихинском районе на 2021-2024 годы" | 27054,8 | 24311,7 | 100 | 89,9 | 100 | 97,5 | \* |  |  |
| 15 | МП "Развитие сельского хозяйства Поспелихинского района Алтайского края 2013-2022 годы" | 94411 | 71953 | 99,16 | 76,2 | 75,0 | 87,38 |  | \* |  |
| 16 | МП "Развитие физической культуры и спорта в Поспелихинском районе на 2021-2024 годы" | 604,1 | 604,1 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 17 | МП "Содействие занятости населения Поспелихинского района на 2021-2024 годы" | 86,4 | 85,9 | 77,8 | 99,4 | 100 | 88,7 |  | \* |  |
| 18 | МП "Старшее поколение на 2021-2025 годы" | 45 | 44,8 | 100 | 99,6 | 75 | 93,65 | \* |  |  |
| 19 | МП "Улучшение условий охраны труда в Поспелихинском районе на 2016-2025 годы" | 385,7 | 385,7 | 100 | 100 | 71,42 | 92,86 | \* |  |  |
| 20 | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2020-2024 годы" | 544,293 | 544,293 | 100 | 100 | 75 | 93,75 | \* |  |  |
| 21 | МП "Развитие общественного здоровья Поспелихинского района" на 2021-2025 годы | 0 | 0 | 86,1 | 100 | 100 | 93,05 | \* |  |  |
| 22 | МП "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края на 2021-2024 годы" | 85,5 | 85,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |

В 2021 году на территории Поспелихинского района действовало 22 муниципальных программы. Из них:

- 14 программ считаются реализованными с высоким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет более 90%.

- 7 программ считаются реализованными со средним уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

- 1 программа считается реализованная с низким уровнем эффективности, т.к. их комплексная оценка составляет менее 50%.

Заместитель главы Администрации района

по экономическим вопросам,

председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Е.Г. Баскакова

Пашкова Елена Викторовна

(38556)22471