|  |
| --- |
| **Эффективность реализации муниципальных программ муниципального образования Поспелихинский район по итогам 2016 год**. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Наименование программы | Финансирование программы, тыс. рублей ( с учетом софинансирования) | Оценка степени соответствия финансирования запланированному уровню | Степень достижения целей и решения задач МП достижение контрольных значений индикаторов) | Оценка степени реализации мероприятий (Удельный вес реализуемых мероприятий, предусмотренных программой) | Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы | Определение уровня эффективности реализации программы |
| План | факт | **Высокий,** если комплексная оценка  **80 и более** | **Средний** ,если комплексная оценка **от 40 до 80**  | **Низкий ,** если комплексная оценка **менее 40** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | МП «Информатизация органов исполнительной власти Поспелихинского района на 2013-2020 годы» | 250 | 146,5 | 58,6 | 77,5 | 100 | 78,7 |  | \* |  |
| 2 | МП «Молодежь Поспелихинского района» на 2014-2020 годы  | 80,0 | 3,0 | 3,7 | 79,5 | 75,0 | 52,7 |  | \* |  |
| 3 | МП «Обеспечение населения Поспелихинского района Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» на 2016 - 2020 годы | 1 826,30 | 1826,3 | 100,0 | 88,9 | 23,1 | 70,7 |  | \* |  |
| 4 | МП: «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Поспелихинского района Алтайского края» на 2016 - 2020 годы | 1789,3 | 5722,1 | 100,0 | 12,5 | 87,5 | 66,7 |  | \* |  |
| 5 | МЦП: Охрана здоровья в Поспелихинском районе на 2013-2016гг  | 30 | 1753,71 | 100,0 | 100 | 100,00 | 100,0 | \* |  |  |
| 6 | МП «Подготовка и переподготовка муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений района, привлечение муниципальных служащих для работы в органах местного самоуправления и специалистов для работы в учреждениях социальной сферы Поспелихинского района» на 2014-2016 годы  | 55,9 | 55,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 86,7 | \* |  |  |
| 7 | "Повышение безопасности дорожного движения в Поспелихинском районе в 2013-2020 годах». | 20,0 | 18,8 | 94,0 | 100,0 | 46,2 | 82,1 | \* |  |  |
| 8 | МП: Программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на территории Поспелихинского района на 2014-2016 годы  | 950,0 | 1009,6 | 100,0 | 97,2 | 88,2 | 95,1 | \* |  |  |
| 9 | «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Поспелихинском районе на 2013-2016 годы» | 50,6 | 50,6 | 100,0 | 96,3 | 94,4 | 96,9 | \* |  |  |
| 10 | МП: «Развитие сельского хозяйства Поспелихинского района» на 2013-2020годы | 77107,0 | 90396,2 | 100,0 | 81,6 | 88,2 | 90,0 | \* |  |  |
| 11 | МЦП: "Развитие культуры Поспелихинского района" на 2016-2020 годы | 1860,0 | 866,6 | 100,0 | 90,9 | 100,0 | 79,2 | \* |  |  |
| 12 | МП «Развитие образования в Поспелихинском районе» на 2014-2020 годы  | 81999,1 | 176317,7 | 100,0 | 97,6 | 100,0 | 96,9 | \* |  |  |
| 13 | МП: Развитие торговой деятельности на территории Поспелихинского района» на 2012- 2016 годы  | 0 | 0 | 0,0 | 95,4 | 75 | 56,8 |  | \* |  |
| 14 | МП «Развитие физической культуре и спорта в Поспелихинском районе» на 2014-2020 годы | 1207 | 550 | 45,6 | 100 | 93,8 | 79,8 |  | \* |  |
| 15 | МП «Содействие занятости населения Поспелихинского района» на 2015-2020 годы | 14136,58 | 16192,08 | 100,0 | 100 | 100 | 100 | \* |  |  |
| 16 | МП: Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы | 160346,0 | 115134,8 | 71,8 | 86,8 | 100,0 | 86,2 | \* |  |  |
| 17 | «Улучшение инвестиционного климата на территории муниципального образования Поспелихинский район Алтайского края»на 2015 – 2017 годы | 3600000,0 | 3717000,0 | 100,0 | 66,2 | 77,8 | 81,3 | \* |  |  |
| 18 | МП: «Улучшение условий и охраны труда в Поспелихинском районе» на 2016 -2020 годы | 51,672 | 51,672 | 100,0 | 65,7 | 92,3 | 86,0 | \* |  |  |
| 19 | МП «Устойчивое развитие поселений Поспелихинского района» на 2013–2020 годы  | 16232,1 | 21752,35 | 100,0 | 50,3 | 100,00 | 83,4 | \* |   |   |
| 20 | МП: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Поспелихинском районе на 2014-2020 годы  | 200,39 | 200,39 | 100,0 | 0 | 1000,00 | 66,7 |   | \* |   |